## Работы
Задача 1 - Исправления и доработки Бота по обучению персонала
№ | Описание задачи | Трудозатраты, час | Сроки сдачи | Вадим сроки сдачи | Вадим комментарий | Сумма к выплате, нетт
1 | Минимизировать торможение. На регистрации, на запуске практически каждого действия, когда идет обращение с клиента к серверу. | 32 | 30.08.2024
2 | На форме приветствия, где написано "Добро пожаловать" брать не имя логина с ТГ (оно может быть не однозначно) а имя с регистрации, которое указывал пользователь. | 2 | 30.08.2024
3 | Лишний контент в наименовании курсов, лишний текст - убрать, оптимизировать визуализацию. | 8 | 03.09.2024
4 | Позиционирование в открытых новых сообщениях (всплывающие, новые окна) должно быть в начало текста. Сейчас позиционируется на конец текста. | 8 | 04.09.2024
5 | Когда смотрим через мобильный расположение кнопок очень массивно и громоздко расположено, необходимо попробовать разместить в 2 колонки и оптимизировать, сократить текст (+ пагинация инлайн кнопок/курсов/тем/подзаголовков) | 12 | 06.09.2024
6 | Сделать открытие справки к курсам в отдельном модальном окне в web (сейчас в тексте сообщений ТГ) | 16 | 10.09.2024
7 | Детализацию прогресса необходимо сделать также в отдельном окне, а не в строке состояния. | 16 | 12.09.2024
8 | Доработка модуля "Тестирование" | 32 | 18.09.2024
9 | Доработка админ панели | 80 | 03.10.2024
10 | Полное тестирование функционала | 8 | 04.10.2024
| ИТОГО | 214 | 07.10.2024
| В днях | 26.75
Задача 2 - Развитие бота по обучению (новый функционал "Молния")
№ | Описание задачи | Трудозатраты, час | Сроки
1 | Создание нового отдельного типа курсов "Молния" с автоназначением курса на обязательное прохождение группе/пользователю | 16 | 09.10.2024
2 | Доработка админ панели (Группы/пользователи и их доступы к Молнии, заполнение молний и тестов по ним) | 24 | 14.10.2024
3 | Подготовка электронной отчетности по курсам html, выгрузка в excel / pdf с возможностью отправки отчетов на имеил ответственного сотрудника | 24 | 17.10.2024
4 | Функционал рассылки уведомлений их учета и просмотра в боте для обязательного перехода и ознакомления с курсами "Молния" | 40 | 24.10.2024
5 | Полное тестирование функционала | 8 | 25.10.2024
6 | реализация доп требования с подразделениями | 32 |  | 01.11.2024 | По результатам демо заказчику
7 | Повторное тестирование и доработки шаблонов по результатам тестирования ИТ отделом | 32 |  | 06.11.2024
| ИТОГО | 112 | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Оплату по задаче 2 я уже получил (пункт 6 и 7 нужно перенести в отдельный блок)
| В днях | 14
Задача 3 - Опросник для увольняющегося сотрудника
№ | Описание задачи | Трудозатраты, час | Сроки
1 | Создание админ панели для контроля пользователей и ролей | 8 | 29.10.2024 | 07.11.2024
2 | Ведение справочников в админ панели Подразделение/Должность/Причина увольнения/Подпричина увольнения | 16 | 31.10.2024 | 11.11.2024
3 | Создание опросника по причине/подпричине и комментария сотрудника | 8 | 01.11.2024 | 12.11.2024
4 | Создание модуля тестов/вопросов для увольняемого сотрудника | 16 | 05.11.2024 | 14.11.2024
5 | Создание электронного отчета в админ панели для HR, со статистикой ответов сотрудников Дашборд | 16 | 07.11.2024 | 18.11.2024
6 | Выгрузка табличного отчета в Excel | 16 | 11.11.2024 | 20.11.2024
| ИТОГО | 80 | 11.11.2024 | 20.11.2024
| В днях | 10
Задача 4 - Уведомления в Iqvot (Кабинет сотрудника. Блок "Рассылки")
№ | Описание задачи | Трудозатраты, час | Сроки
1 | Аналитические работы (Изучение структуры проекта/изучение Celery/Изучение Firebase Web Push/Vue.js) | 32 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | Получить доступ к проекту и документацию
2 | Список шаблонов рассылки с фильтрацией | 16 | 18.11.2024 | 27.11.2024
3 | Форма добавления/редактирования шаблона рассылки | 16 | 20.11.2024 | 29.11.2024
4 | Список рассылки с фильтрацией | 16 | 22.11.2024 | 03.12.2024
5 | Форма добавления/редактироания рассылки | 16 | 26.11.2024 | 05.12.2024
6 | Настройка Celery для отправки писем и уведомлений(написание задачи отправки писем и включение ее в расписание) | 16 | 28.11.2024 | 09.12.2024
7 | Настройка web push уведомлений | 16 | 02.12.2024 | 11.12.2024
8 | Модуль сообщения/оповещения | 16 | 04.12.2024 | 13.12.2024
9 | Переводы в модулях шаблонов/рассылок | 24 | 09.12.2024 | 18.12.2024
10 | Полное тестирование функционала | 16 | 11.12.2024 | 20.12.2024
| ИТОГО | 184 | 11.12.2024 | 20.12.2024
| В днях | 23
Задача 5 - Развитие функционала ботов
№ | Описание задачи | Трудозатраты, час | Сроки
1 | Адаптация интерфейса админки "Молния" под мобильную верстку | 16 | 13.12.2024 |  | Необходимо получить требования к визуальному оформлению и логику работы в ТГ, для понимания трудозатрат | Написать заказчику список доступных полей и выяснить что они хотят получить в мобилке | Написать Денису, Рыжкину и Лене
2 | Разработка микросервиса с админ панелью для управления функционалом единой регистрации в ботах, а также бота для регистрации и заявок на подключение нового функционала | 40 | 20.12.2024 |  | Отдельный проект с админкой и ботом + создание и настройка API? Уточнить требования для понимания трудозатрат
3 | Внедрение единой авторизации в бот по обучению и молниям | 16 | 24.12.2024 |  | Нужно описание логики, регистрация будет выполняться исключительно в новом проекте? |  | Продумать загрузку всех УЖЕ зарегистрированных юзеров
4 | Внедрение единой авторизации в бот Сервисы (Контакты и ДО) | 16 | 26.12.2024 |  | Нужно описание полей пользователя и шагов регистрации, доработка ботов и API на мне?
5 | Полное тестирование функционалов | 8 | 27.12.2024 |  | Указано тестирование для пунктов 1-4?
| ИТОГО | 96 | 27.12.2024
| В днях | 12

## Sheet1
№ | Описание задачи
1 | Создание админ панели для контроля пользователей и ролей
2 | Создание опросника по причине/подпричине и комментария сотрудника
3 | Создание модуля тестов/вопросов для увольняемого сотрудника
4 | Создание электронного отчета в админ панели для HR, со статистикой ответов сотрудников Дашборд
5 | Выгрузка табличного отчета в Excel
ИТОГО
6 | Ведение справочников в админ панели Подразделение/Должность/Причина увольнения/Подпричина увольнения